## Foglio1
ASL RIETI - UOC TECNICO PATRIMONIALE
PROGETTI DI INVESTIMENTO - Aggiornamento 31.12.2023
DGR 740/2014 - Rete Psichiatrica Ospedaliera
ID | Importo Finanziamento | Progetto | CUP | Lavori | Forniture | Stato di avanzamento |  | Note | DATA PREVISTA CONCLUSIONE INTERVENTO
[6 empty] | Progettazione | Esecuzione
Del. 25/2019 | 1080920 | Lavori di ristrutturazione del Reparto S.P.D.C. del P.O. di Rieti | I16G19000620002 | 1080920 | 0 | 100% | 0% | Aggiudicazione gara lavori - giusta Determinazione dirigenziale n. 821/2022 del 03.05.2022 - criticità relative alla disponibilità dei locali (attuale DMO piano terra) destinati ad accogliere il nuovo reparto | 2024-12-31
DGR 187/2016 - Fondi recupero evasione Ticket
ID | Importo Finanziamento | Progetto | CUP | Lavori | Forniture | Stato di avanzamento |  | Note | DATA PREVISTA CONCLUSIONE INTERVENTO
[6 empty] | Progettazione | Esecuzione
- | 1300000 | Potenziamento del Pronto Soccorso P.O. di Rieti | I16G20000050002 | 276189.6 | 1023810.4 | 100% | 25% | Richiesta rimodulazione importi lavori/attrezzature | 2024-12-31
DGR 861/2017 EX ART. 20 - III FASE - stralcio 1.a
ID | Importo Finanziamento | Progetto | CUP | Lavori | Forniture | Stato di avanzamento |  | Note | DATA PREVISTA CONCLUSIONE INTERVENTO
[6 empty] | Progettazione | Esecuzione
SCHEDA 57 | 5591230 | Lavori di adeguamento antincendio P.O. Rieti / Fornitura Acceleratore Lineare | I16G19000590001 | 2893596.25 | 2697633.5 | 100% | 40% | Predisposizione stralcio funzionale progetto lavori adeguamento antincendio / Aggiudicazione Gara Fornitura Acceleratore Lineare / Aggiudicazione sistema chirurgia stereotassica / Approvazione Progetto esecutivo 2° bunker | 2025-12-31
SCHEDA 58 | 996000 | Adeguamento rete perinatale del P.O. Rieti | I16G19000610003 | 465300 | 530700 | 100% | 100% | Lavori ultimati - collaudo in corso | 2023-07-31
SCHEDA 59 | 1931350 | Lavori di adeguamento antincendio Presidi territoriali | I56G19000220001 | 1931350 | 0 | 100% | 70% | Liquidazione II SAL Lavori - Lotto n. 2 Anticipazione e I SAL - Lotto n. 1 | 2024-06-30
DGR 180/2018 - Delibera CIPE
ID | Importo Finanziamento | Progetto | CUP | Lavori | Forniture | Stato di avanzamento |  | Note | DATA PREVISTA CONCLUSIONE INTERVENTO
[6 empty] | Progettazione | Esecuzione
Int. Progr. 12 | 601564.92 | Completamento dell’Impianto di rilevamento Fumi del P.O. Rieti | I16G19000600003 | 601564.92 | 0 | 100% | 0% | Stralcio funzionale progetto generale antincendio - vedi scheda 57 DGR 861/2017 | 2024-12-31
Interventi DL 34/2020 – D.G.R. 671/2020
ID | Importo Finanziamento | Progetto | CUP | Lavori | Forniture | Stato di avanzamento |  | Note | DATA PREVISTA CONCLUSIONE INTERVENTO
[6 empty] | Progettazione | Esecuzione
TI-LAZ_Rieti_414 | 582672 | Incremento di n. 6 p.l. Terapia Intensiva | I18I20000300001 | 268772 | 313900 | 100% | 100% | Ultimazione lavori 30/09/2022 - Approvazione Certificato Regolare esecuzione Determina n. 2196/2022 del 28/11/2022 | 2022-09-30
TI-LAZ_Rieti_415 | 1220400 | Realizzazione di n. 12 p.l. Terapia Sub-Intensiva |  | 601400 | 619000 | 100% | 10% | Affidamento Lavori - Spostamento reparto FKT piano -1 P.O. di Rieti | 2024-12-31
PS-LAZ_Rieti_462 | 432541.73 | Lavori adeguamento DEA I Livello |  | 312541.73 | 120000 | 100% | 100% | Lavori in corso | 2023-12-31
Interventi DL 34/2020 - Finanziamento Integrativo DGR 669/2018
ID | Importo Finanziamento | Progetto | CUP | Lavori | Forniture | Stato di avanzamento |  | Note | DATA PREVISTA CONCLUSIONE INTERVENTO
[6 empty] | Progettazione | Esecuzione
TI-LAZ_Rieti_415 | 418559.25 | Realizzazione di n. 12 p.l. Terapia Sub-Intensiva | I17H21006700002 | 418559.25 | 0 | 100% | 10% | Affidamento Lavori | 2024-12-31
PS-LAZ_Rieti_462 | 135105.92 | Lavori adeguamento DEA I Livello |  | 135105.92 | 0 | 100% | 100% | Lavori in corso | 2023-12-31
Interventi rimozione e smaltimento Amianto - Fondi FSC 2014-2020 - DGR 1036/2020
ID | Importo Finanziamento | Progetto | CUP | Lavori | Forniture | Stato di avanzamento |  | Note | DATA PREVISTA CONCLUSIONE INTERVENTO
[6 empty] | Progettazione | Esecuzione
Del. 940/2021 | 5725658.11 | Interventi di bonifica presso varie Strutture Sanitarie (CdS Magliano, CTR La Villa, CSM-Ser.D Rieti, Poliamb. Antrodoco, Poliamb. Rieti, Poliamb. Poggio Mirteto, P.O. "San Camillo de Lellis") | I47H20003410003; I17H20005270003; I17H20005280003; I17H20005290003; I47H20003420003; I17H20005300003; I17H20005310003 | 5725658.11 | 0 | 100% | 60% | Lavori più urgenti eseguiti con Contratto in essere stipulato in data 21.05.2021 – C.I.G.: 8120449680. Aggiudicazione nuova procedura di gara - Delibera DG n. 1309/2022 del 30/12/2022; stipula contratto 20/03/2023 - C.I.G.: 94676621D8 | 2025-12-31
Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - PIANO OPERATIVO REGIONALE DGR 332/2022 / DGR 236/2023 / DGR 930/2023 - FONDI DGR 581/2022
M6 C1 - 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona (CdC)
ID | Importo Finanziamento | Progetto | CUP | Lavori | Forniture | Stato di avanzamento |  | Note | DATA PREVISTA CONCLUSIONE INTERVENTO
[6 empty] | Progettazione | Esecuzione
M6.C1.I1.1. | 1564008 | CdC Poliambulatorio Antrodoco | I87H21006950006 | 1564008 | 0 | 100% | 0% | Stipula Contratto lavori 28/09/2023 | 2025-12-31
M6.C1.I1.1. | 1564008 | CdC Contigliano | I37H21008750006 | 1564008 | 0 | 100% | 0% | Stipula Contratto lavori 27/09/2023 | 2025-12-31
M6.C1.I1.1. | 1564008 | CdC Rieti - sede distretto 1 | I17H21009210006 | 1564008 | 0 | 100% | 0% | Stipula Contratto lavori 28/09/2023 | 2025-12-31
M6.C1.I1.1. | 491416 | CdC Castel di Tora - Distretto 2 | I97H21006850006 | 491416 | 0 | 100% | 0% | Stipula Contratto lavori 27/09/2023 | 2025-12-31
M6.C1.I1.1. | 1047530 | CdC Magliano Sabina | I47H21007720006 | 1047530 | 0 | 100% | 0% | Stipula Contratto lavori 28/09/2023 | 2025-12-31
M6.C1 - 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali (COT)
ID | Importo Finanziamento | Progetto | CUP | Lavori | Forniture | Stato di avanzamento |  | Note | DATA PREVISTA CONCLUSIONE INTERVENTO
[6 empty] | Progettazione | Esecuzione
M6.C1.I1.2.2.1 | 173075 | COT Leonessa | I27H21009460006 | 194705 | 0 | 100% | 5% | Stipula Contratto lavori 28/06/2023 | 2024-03-31
M6.C1.I1.2.2.1 | 173075 | COT Terminillo | I12C23000860006 | 173075 | 0 | 100% | 5% | Rimodulazione DGR 930/2023 - sostituzione COT posta | 2024-03-31
M6.C1.I1.2.2.1 | 173075 | COT Rieti | I17H21009220006 | 194705 | 0 | 100% | 5% | Stipula Contratto lavori 28/06/2023 | 2024-03-31
M6.C1.I1.2.2.1 | 173075 | COT Magliano Sabina | I47H21007730006 | 194705 | 0 | 100% | 50% | Stipula Contratto lavori 28/06/2023 | 2024-03-31
M6.C1.I1.2.2.2 | 290030.78 | COT Interconnessione aziendale | I69J21017760006 | 0 | 290030.78 | 100% | 15% | Stipula contratto interconnessione - Gara ASL RM1 - 28/06/2023 | 2024-03-31
M6.C1.I1.2.2.3 | 394680 | COT Device | I69J21017770006 | 0 | 394680 | 100% | 0% | Indizione procedura di gara - Delibera n. 719 del 29/12/2023 | 2024-03-31
M6.C1 - 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità (OdC)
ID | Importo Finanziamento | Progetto | CUP | Lavori | Forniture | Stato di avanzamento |  | Note | DATA PREVISTA CONCLUSIONE INTERVENTO
[6 empty] | Progettazione | Esecuzione
M6.C1.I1.3 | 2649889 | OdC Passo Corese | I57H21010720006 | 2649889 | 0 | 100% | 0% | Stipula Contratto lavori 28/09/2023 | 2025-12-31
M6.C1.I1.4 | 2649889 | OdC Poggio Mirteto | I47H21007740006 | 2649889 | 0 | 100% | 0% | Stipula Contratto lavori 28/09/2023 | 2025-12-31
M6.C2 - 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)
ID | Importo Finanziamento | Progetto | CUP | Lavori | Servizi/Forniture | Stato di avanzamento |  | Note | DATA PREVISTA CONCLUSIONE INTERVENTO
[6 empty] | Progettazione | Esecuzione
M6.C1.I1.1.1. | 816958.42 | Postazioni | I19J22001280006 | 0 | 816958.42 | 100% | 70% | Delinera DG n. 33 del 20/01/2023 - Nomina esperto indipendente - AQ Consip Sanità Digitale Lotto 6 - Ordine n. 7246580 del 27/04/2023 - OE: RTI KPMG - Fornitura PC Convenzione Consip ID 2457 Lotto n. 2 e 3 - Fornitura Stamapnti Convenzione Consip ID 2551 “Multifunzioni A4 B/N” | 2025-06-30
M6.C1.I1.1.1. | 369525.93 | Sviluppo App | I19J22001290006 | 0 | 369525.93 | 0% | 0% | Attività di Assesment | 2025-06-30
M6.C1.I1.1.1. | 604446.44 | Servizi sviluppo interoperabilità | I19J22001300006 | 0 | 604446.44 | 0% | 0% | Attività di Assesment | 2025-06-30
M6.C1.I1.1.1. | 451638 | Cablaggio/Lavori | I19J22001310006 | 451638 | 0 | 100% | 70% | Delibera DG n. 54/2023 del 23/01/2023 - AQ Consip Reti locali 7 Lotto 3 - Ordine n. 7126932 del 25/01/2023 - OE: RTI Vodafone | 2025-06-30
M6.C1.I1.1.1. | 223774.95 | Licenze software e hardware | I19J22001320006 | 0 | 223774.95 | 100% | 100% | Adesione alla Convenzione Consip ID Sigef: 2441 -Enterprise Agreement 7 - CIG: A00E1BD9CE | 2025-06-30
M6.C2 - 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)
ID | Importo Finanziamento | Progetto | CUP | Lavori | Forniture | Stato di avanzamento |  | Note | DATA PREVISTA CONCLUSIONE INTERVENTO
[6 empty] | Progettazione | Esecuzione
M6.C2.1.1.2 | 530000 | Tomografi Computerizzati (CT Scans) - 128 strati | I19J21016800006 | 0 | 530000 | 100% | 70% | Delibera DG n. 1166/2022 del 13/12/2022 -Emesso ordinativo di Fornitura S.TEL.LA num. Registro PI160128-22 del 20/12/2022 - OE: Philips S.p.a. | 2024-12-31
M6.C2.1.1.2 | 914000 | Tomografi a Risonanza Magnetica (MRI) - 1,5 Tesla | I19J21016810006 | 0 | 914000 | 100% | 50% | Delibera DG n. 1248/2022 del 29/12/2022 - Emesso ordinativo di Fornitura S.TEL.LA num. Registro PI165176-22 del 30/12/2022 - OE: Philips S.p.A. | 2024-12-31
M6.C2.1.1.2 | 274500 | Mammografi con tomosintesi | I49J21016860006 | 0 | 274500 | 100% | 50% | Delibera DG n. 1197/2022 del 20/12/2022 - Emesso ordinativo di Fornitura S.TEL.LA num. Registro PI165169-22 del 30/12/2022 - OE: Biesse Medica Srl | 2024-12-31
M6.C2.1.1.2 | 608000 | Angiografi Cardiologici | I19J21016820006 | 0 | 608000 | 100% | 50% | Delibera DG n. 1252/2022 del 29/12/2022 - Emesso ordinativo di Fornitura S.TEL.LA num. Registro PI165188-22 del 30/12/2022 - OE: Siemens HealtCare Srl | 2024-12-31
M6.C2.1.1.2 | 82000 | Ecotomografi Multidisciplinari | I19J21016830006 | 0 | 82000 | 100% | 100% | Determina dirigenziale n. 1720 del 27/09/2022 - Emesso Ordinativo di Fornitura Consip n. 6885776 - OE: Esaote S.p.A. | 2024-12-31
M6.C2.1.1.2 | 82000 | Ecotomografi Multidisciplinari | I19J21016840006 | 0 | 82000 | 100% | 100% | Determina dirigenziale n. 1720 del 27/09/2022 - Emesso Ordinativo di Fornitura Consip n. 6885776 - OE: Esaote S.p.A. | 2024-12-31
M6.C2.1.1.2 | 82000 | Ecotomografi Ginecologici 3D | I19J21016850006 | 0 | 82000 | 100% | 100% | Determina dirigenziale n. 1976 del 03/11/2022 - Emesso Ordinativo di Fornitura Consip n. 6885842 - OE: Esaote S.p.A. | 2024-12-31
M6.C2.1.1.2 | 247700 | Telecomandati digitali | I19J21016860006 | 0 | 247700 | 100% | 50% | Delibera DGff n. 218/2023 del 22/03/2023 - Emesso Ordinativo di Fornitura CONSIP n. 7108173 - OE: Fujifilm Italia S.p.A. | 2024-12-31
M6.C2.1.1.2 | 247700 | Telecomandati digitali | I49J21016870006 | 0 | 247700 | 100% | 50% | Delibera DGff n. 218/2023 del 22/03/2023 - Emesso Ordinativo di Fornitura CONSIP n. 7108361 - OE: Fujifilm Italia S.p.A. | 2024-12-31
|  |  |  | 27450533.78 | 11072360.42
Piano Nazionale degli Investimenti Complementari (PNC) – PRACSI - Accordo sottoscritto tra Ministero della Salute / Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) / Regione Lazio / ASL - Potenziamento Dipartimento di Prevenzione
CUP | Priorità | Forniture | Lavori | Tot Periodo | note
I83C22000640005 | P1 | 156259.54 | 654967.58 | 811227.12 | Delibera DGff n. 289/2023 del 31/03/2023 - presa d'atto dei fabbisogni ed indizione procedure di gara per interventi considerati “priorità 1” Determinazione dirigenziale n. 708 del 05.05.2023 - affidamento PFTE lavori blocco 7 nuova sede del Dipartimento di Prevenzione Determinazione dirigenziale n. 270 del 30/06/2023 - affidamento fornitura materiale ed attrezzature Determinazione dirigenziale n. 929 del 29.09.2023 - aggiudicazione Lavori - Verbale Consegna anticipata
| P2 | 111700 | 0 | 111700 | Fondi assegnati con nota prot. n. U.1441561 del 12.10.2023 Regione Lazio - procedure di affidamento in corso
| P3 | 25250 | 3034026.43 | 3059276.43 | Fondi assegnati con nota prot. n. U.1441561 del 12.10.2023 Regione Lazio - incluso miglioramento sismico
| P4 | 108250 | 0 | 108250 | Fondi assegnati con nota prot. n. U.1441561 del 12.10.2023 Regione Lazio
| Totale Finanziamento | 401459.54 | 3688994.01 | 4090453.55
Attuazione del Piano degli Interventi della Regione Lazio - Giubileo Chiesa Cattolica 2025 - DGR 622/2023 e DGR 22/2024
CUP | INTERVENTO |  | Importo lavori [€] | Importo attrezzature elettromedicali [€] | Altro [€] | IVA [€] | Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€] | note
I12C23000820001 | Intervento di manutenzione straordinaria e potenziamento delle attrezzature elettromedicali del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Camillo De Lellis, Rieti, con particolare riguardo alle aree della diagnostica delle immagini e del Blocco Operatorio. |  | 2910836.3636 | 2950000 | 485676.17 | 773407.47 | 7119920.0036 | Deliberazione del Commissario Straordinario n. 484 del 07.11.2023 presa d'atto del Piano degli Interventi della Regione Lazio approvato con D.G.R. n. 622 del 09.10.2023 ed ha proceduto a nominare il Responsabile Unico di Progetto
Schede Inteventi Antincendio - DGR 378/2023 |  |  |  | note
SCHEDA 37 | 5112954.25 | Presidio Ospedaliero San Camillo de Lellis |  | In attesa assegnazione del Finanziamento
SCHEDA 38 | 1229205.12 | Distretto Sanitario 1 (Poliambulatori di Rieti, Antrodoco e Pescorocchiano) |  | In attesa assegnazione del Finanziamento
SCHEDA 39 | 5501973.6 | Distretto Sanitario 2 (“Casa della Salute” di Magliano Sabina e Poliambulatori di Poggio Mirteto, Passo Corese ed Osteria Nuova) |  | In attesa assegnazione del Finanziamento
SCHEDA 40 | 1027552 | Presidi territoriali (ex OPP-Blocco 5 e CSM-Ser.D) |  | In attesa assegnazione del Finanziamento
12871684.97
Riqualificazione ex OPP - DGR 113/2023
CUP | INTERVENTO |  | IMPORTO | note
I18I22000830001 | Riqualificazione ex OPP - Realizzazione di un Museo della Salute Mentale |  | 400000 | In attesa assegnazione del Finanziamento