## Foglio1
UOC TECNICO PATRIMONIALE
REPORT MONITORAGGIO INVESTIMENTI - ANNO 2022
Fondi ordinari del Bilancio Aziendale
ID | Importo Finanziamento | Progetto | Lavori | Forniture | Stato di avanzamento |  | Note | DATA PREVISTA CONCLUSIONE INTERVENTO
[5 empty] | Progettazione | Esecuzione
1 | 0 | Lavori realizzazione due reparti ambulatoriali di diabetologia e reumatologia - 2° piano P.O. Rieti | 1041245.72 | 0 | 100% | 100% |  | 2022-03-31
2 | 0 | Lavori adeguamento dell’impianto di smaltimento delle acque nere e meteoriche C.S.M.-Ser.D di Rieti | 102183.79 | 0 | 100% | 100% |  | 2022-12-30
3 | 0 | Lavori realizzazione locali Lavanderia e Spogliatoi - piano -1 P.O. Rieti | 244282.46 | 0 | 100% | 95% | Affidamento Lavori Determinazione n. 1498/2022 del 17/08/2022 | 2023-01-31
DGR 740/2014 - Rete Psichiatrica Ospedaliera
ID | Importo Finanziamento | Progetto | Lavori | Forniture | Stato di avanzamento |  | Note | DATA PREVISTA CONCLUSIONE INTERVENTO
[5 empty] | Progettazione | Esecuzione
Del. 25/2019 | 1080920 | Lavori di ristrutturazione del Reparto S.P.D.C. del P.O. di Rieti | 1080920 | 0 | 100% | 0% | Aggiudicazione gara lavori - giusta Determinazione dirigenziale n. 821/2022 del 03.05.2022 | 2024-12-31
DGR 187/2016 - Fondi recupero evasione Ticket
ID | Importo Finanziamento | Progetto | Lavori | Forniture | Stato di avanzamento |  | Note | DATA PREVISTA CONCLUSIONE INTERVENTO
[5 empty] | Progettazione | Esecuzione
- | 1300000 | Potenziamento del Pronto Soccorso P.O. di Rieti | 950000 | 350000 | 25% | 25% | Fornitura Apparecchiature elettromedicali in corso / Affidamento progettazione lavori in corso | 2024-12-31
DGR 861/2017 EX ART. 20 - III FASE - stralcio 1.a
ID | Importo Finanziamento | Progetto | Lavori | Forniture | Stato di avanzamento |  | Note | DATA PREVISTA CONCLUSIONE INTERVENTO
[5 empty] | Progettazione | Esecuzione
SCHEDA 57 | 5591230 | Lavori di adeguamento antincendio P.O. Rieti / Fornitura Acceleratore Lineare | 2893596.25 | 2697633.5 | 100% | 10% | Predisposizione stralcio funzionale progetto lavori adeguamento antincendio / Aggiudicazione Gara Fornitura Acceleratore Lineare | 2025-12-31
SCHEDA 58 | 996000 | Adeguamento rete perinatale del P.O. Rieti | 465300 | 530700 | 100% | 100% | Verbale presa in consegna anticipata reparto Neonatologia del 19.10.2022 | 2022-12-31
SCHEDA 59 | 1931350 | Lavori di adeguamento antincendio Presidi territoriali | 1931350 | 0 | 100% | 30% | Liquidazione I SAL Lavori - Lotto n. 2 - Determinazione n. 2341/2022 del 16/12/2022 | 2023-12-31
DGR 180/2018 - Delibera CIPE
ID | Importo Finanziamento | Progetto | Lavori | Forniture | Stato di avanzamento |  | Note | DATA PREVISTA CONCLUSIONE INTERVENTO
[5 empty] | Progettazione | Esecuzione
Int. Progr. 12 | 601564.92 | Completamento dell’Impianto di rilevamento Fumi del P.O. Rieti | 601564.92 | 0 | 100% | 0% | Vedi scheda 57 DGR 861/2017 | 2023-12-31
Interventi DL 34/2020 – D.G.R. 671/2020
ID | Importo Finanziamento | Progetto | Lavori | Forniture | Stato di avanzamento |  | Note | DATA PREVISTA CONCLUSIONE INTERVENTO
[5 empty] | Progettazione | Esecuzione
TI-LAZ_Rieti_414 | 582672 | Incremento di n. 6 p.l. Terapia Intensiva | 268772 | 313900 | 100% | 100% | Ultimazione lavori 30/09/2022 - Approvazione Certificato Regolare esecuzione Determina n. 2196/2022 del 28/11/2022 | 2022-09-30
TI-LAZ_Rieti_415 | 1220400 | Realizzazione di n. 12 p.l. Terapia Sub-Intensiva | 601400 | 619000 | 100% | 0% | Lavori in corso di affidamento | 2023-07-31
PS-LAZ_Rieti_462 | 432541.73 | Lavori adeguamento DEA I Livello | 312541.73 | 120000 | 100% | 0% | Emissione OdA integrativo a seguito dell'approvazione della rimodulazione del finanziamento | 2023-06-30
Interventi DL 34/2020 - Finanziamento Integrativo DGR 669/2018
ID | Importo Finanziamento | Progetto | Lavori | Forniture | Stato di avanzamento |  | Note | DATA PREVISTA CONCLUSIONE INTERVENTO
[5 empty] | Progettazione | Esecuzione
TI-LAZ_Rieti_415 | 418559.25 | Realizzazione di n. 12 p.l. Terapia Sub-Intensiva | 418559.25 | 0 | 100% | 0% | In attesa approvazione proposta di rimodulazione | 2023-07-31
PS-LAZ_Rieti_462 | 135105.92 | Lavori adeguamento DEA I Livello | 135105.92 | 0 | 100% | 0% | Emissione OdA integrativo a seguito dell'approvazione della rimodulazione del finanziamento | 2023-06-30
Interventi rimozione e smaltimento Amianto - Fondi FSC 2014-2020 - DGR 1036/2020
ID | Importo Finanziamento | Progetto | Lavori | Forniture | Stato di avanzamento |  | Note | DATA PREVISTA CONCLUSIONE INTERVENTO
[5 empty] | Progettazione | Esecuzione
Del. 940/2021 | 5725658.11 | Interventi di bonifica presso varie Strutture Sanitarie | 5725658.11 | 0 | 100% | 30% | Lavori più urgenti eseguiti con Appalto in essere / Aggiudicazione nuova procedura di gara - Delibera DG n. 1309/2022 del 30/12/2022 | 2025-12-31
Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) DGR 581/2022
M6 C1 - 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona (CdC)
ID | Importo Finanziamento | Progetto | Lavori | Forniture | Stato di avanzamento |  | Note | DATA PREVISTA CONCLUSIONE INTERVENTO
[5 empty] | Progettazione | Esecuzione
I87H21006950006 | 1564008 | CdC Poliambulatorio Antrodoco | 1564008 | 0 | 5% | 0% | Presa d'atto aggiudicazione procedure di gara centralizzata INVITALIA - Delibera DG alla firma | 2025-12-31
I37H21008750006 | 1564008 | CdC Contigliano | 1564008 | 0 | 5% | 0% | Presa d'atto aggiudicazione procedure di gara centralizzata INVITALIA - Delibera DG alla firma | 2025-12-31
I17H21009210006 | 1564008 | CdC Rieti - sede distretto 1 | 1564008 | 0 | 5% | 0% | Presa d'atto aggiudicazione procedure di gara centralizzata INVITALIA - Delibera DG alla firma | 2025-12-31
I97H21006850006 | 491416 | CdC Castel di Tora - Distretto 2 | 491416 | 0 | 5% | 0% | Presa d'atto aggiudicazione procedure di gara centralizzata INVITALIA - Delibera DG alla firma | 2025-12-31
I47H21007720006 | 1047530 | CdC Magliano Sabina | 1047530 | 0 | 5% | 0% | Presa d'atto aggiudicazione procedure di gara centralizzata INVITALIA - Delibera DG alla firma | 2025-12-31
M6.C1 - 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali (COT)
ID | Importo Finanziamento | Progetto | Lavori | Forniture | Stato di avanzamento |  | Note | DATA PREVISTA CONCLUSIONE INTERVENTO
[5 empty] | Progettazione | Esecuzione
I27H21009460006 | 173075 | COT Leonessa | 173075 | 0 | 100% | 0% | Approvazione Progetto Esecutivo Delibera DG n. 1288/2022 del 30/12/2022 | 2024-03-31
I87H21006960006 | 173075 | COT Posta | 173075 | 0 | 100% | 0% | Approvazione Progetto Esecutivo Delibera DG n. 1288/2022 del 30/12/2022 | 2024-03-31
I17H21009220006 | 173075 | COT Rieti | 173075 | 0 | 100% | 0% | Approvazione Progetto Esecutivo Delibera DG n. 1288/2022 del 30/12/2022 | 2024-03-31
I47H21007730006 | 173075 | COT Magliano Sabina | 173075 | 0 | 100% | 0% | Approvazione Progetto Esecutivo Delibera DG n. 1288/2022 del 30/12/2022 | 2024-03-31
I69J21017760006 | 290030.78 | COT Interconnessione aziendale | 0 | 290030.78 | 5% | 0% | Approvazione Studio di Fattibilità Regione Lazio - Delibera DG n. 1253/2022 del 29/12/2022 | 2024-03-31
I69J21017770006 | 394680 | COT Device | 0 | 394680 | 5% | 0% | Linee Guida Regione Lazio - Determina G16240 del 24/11/2022 | 2024-03-31
M6.C1 - 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità (OdC)
ID | Importo Finanziamento | Progetto | Lavori | Forniture | Stato di avanzamento |  | Note | DATA PREVISTA CONCLUSIONE INTERVENTO
[5 empty] | Progettazione | Esecuzione
I57H21010720006 | 2649889 | OdC Passo Corese | 2649889 | 0 | 10% | 0% | Presa d'atto aggiudicazione procedura di gara centralizzata Regione Lazio - Delibera DG n. 1144/2022 del 06/12/2022 | 2025-12-31
I47H21007740006 | 2649889 | OdC Poggio Mirteto | 2649889 | 0 | 10% | 0% | Presa d'atto aggiudicazione procedura di gara centralizzata Regione Lazio - Delibera DG n. 1144/2022 del 06/12/2023 | 2025-12-31
M6.C2 - 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)
ID | Importo Finanziamento | Progetto | Lavori | Forniture | Stato di avanzamento |  | Note | DATA PREVISTA CONCLUSIONE INTERVENTO
[5 empty] | Progettazione | Esecuzione
I19J22001280006 | 816958.42 | Postazioni | 0 | 816958.42 | 5% | 0% | Piano Fabbisogni - Nomina esperto indipendente - AQ Consip - Ordine n. 7081498 | 2025-06-30
I19J22001290006 | 369525.93 | Sviluppo App | 0 | 369525.93 | 0% | 0% | Attività di Assesment | 2025-06-30
I19J22001300006 | 604446.44 | Servizi sviluppo interoperabilità | 0 | 604446.44 | 0% | 0% | Attività di Assesment | 2025-06-30
I19J22001310006 | 451638 | Cablaggio/Lavori | 451638 | 0 | 5% | 0% | Richiesta preliminare di fornitura - AQ Consip - Ordine n. 6986990 | 2025-06-30
I19J22001320006 | 223774.95 | Licenze software e hardware | 0 | 223774.95 | 0% | 0% | Attività di Assesment | 2025-06-30
M6.C2 - 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)
ID | Importo Finanziamento | Progetto | Lavori | Forniture | Stato di avanzamento |  | Note | DATA PREVISTA CONCLUSIONE INTERVENTO
[5 empty] | Progettazione | Esecuzione
I19J21016800006 | 530000 | Tomografi Computerizzati (CT Scans) - 128 strati | 0 | 530000 | 100% | 50% | Emesso ordinativo di Fornitura S.TEL.LA num. Registro PI160128-22 del 20/12/2022 | 2024-12-31
I19J21016810006 | 914000 | Tomografi a Risonanza Magnetica (MRI) - 1,5 Tesla | 0 | 914000 | 100% | 50% | Emesso ordinativo di Fornitura S.TEL.LA num. Registro PI165176-22 del 30/12/2022 | 2024-12-31
I49J21016860006 | 274500 | Mammografi con tomosintesi | 0 | 274500 | 100% | 50% | Emesso ordinativo di Fornitura S.TEL.LA num. Registro PI165169-22 del 30/12/2022 | 2024-12-31
I19J21016820006 | 608000 | Angiografi Cardiologici | 0 | 608000 | 100% | 50% | Emesso ordinativo di Fornitura S.TEL.LA num. Registro PI165188-22 del 30/12/2022 | 2024-12-31
I19J21016830006 | 82000 | Ecotomografi Multidisciplinari | 0 | 82000 | 100% | 100% | Emesso Ordinativo di Fornitura Consip n. 6885776 | 2024-12-31
I19J21016840006 | 82000 | Ecotomografi Multidisciplinari | 0 | 82000 | 100% | 100% | Emesso Ordinativo di Fornitura Consip n. 6885842 | 2024-12-31
I19J21016850006 | 82000 | Ecotomografi Ginecologici 3D | 0 | 82000 | 100% | 100% | Emesso Ordinativo di Fornitura Consip n. 6949527 | 2024-12-31
I19J21016860006 | 247700 | Telecomandati digitali | 0 | 247700 | 100% | 5% | Accordo Quadro CONSIP - Gennaio 2023 | 2024-12-31
I49J21016870006 | 247700 | Telecomandati digitali | 0 | 247700 | 100% | 5% | Accordo Quadro CONSIP - Gennaio 2023 | 2024-12-31
|  |  | 29447166.15 | 10398550.02